## Slide 1
مكتب الخدمات العامة والطباعة
خطة تنفيذية متكاملة لمشروع إبراهيم سعود — محافظة الأحساء
رأس المال المطلوب: 20,000 ريال | يوليو 2026

## Slide 2
الملخص التنفيذي
الفكرة: ‏مكتب خدمات عامة وطباعة في موقع مجرَّب بجانب محلات الورد في الأحساء، يجمع بين الخدمات التقليدية (طباعة، تصوير، معاملات حكومية) وخدمات حديثة لا يقدمها المنافسون: التصميم، الستكرات، المونتاج، والسير الذاتية بأدوات الذكاء الاصطناعي.‏
النموذج: دخل يومي نقدي يغطي التكاليف بسرعة، مع بناء عمل إعلامي (استوديو + محتوى) فوق قاعدة مالية مستقرة — شركة شخص واحد مدعومة بنظام ERP جاهز.
20,000
ريال رأس المال الكامل
11,000
ريال الإيجار السنوي فقط
~65
ريال نقطة التعادل اليومية
6
خدمات رئيسية من يوم واحد

## Slide 3
لماذا الأحساء؟ سوق ينمو وتكلفة منخفضة
1.1+ مليون
نسمة في المحافظة — قاعدة عملاء واسعة من الأفراد والمحلات
3.5 - 4 مليون
زائر سنويًا — طلب متزايد على الخدمات والمطبوعات والفعاليات
2+ مليار ريال
مشاريع سياحية ممكَّنة من صندوق التنمية السياحي في المحافظة
موقع يونسكو
أكبر واحة نخيل في العالم — طفرة مشاريع تحتاج محتوى وتوثيقًا
المصادر: الهيئة العامة للإحصاء (تعداد 2022)، صندوق التنمية السياحي، وكالة الأنباء السعودية، هيئة تطوير الأحساء

## Slide 4
السوق والمنافسة: أين الفجوة؟
الوضع الحالي في الأحساء
‏• مكاتب خدمات تقليدية: نسخ وطباعة ومعاملات فقط
‏• جودة تصميم منخفضة وسرعة إنجاز بطيئة
‏• لا أحد يستخدم الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمة
‏• المطابع الكبيرة تخدم الكميات، وتهمل الأفراد والمحلات الصغيرة
الفجوة التي نملؤها
‏• مكتب واحد يجمع: طباعة + تصميم + ستكرات + مونتاج + AI‏
‏• عملاء جاهزون: محلات الورد والهدايا المجاورة تحتاج كروتًا وستكرات يوميًا
‏• سرعة إنجاز بالدقائق بدل الأيام بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي
‏• إدارة رقمية كاملة: فواتير وعملاء ومحتوى عبر نظام ERP
الخلاصة: السوق موجود ويومي، والمنافسة تقليدية — التميز بالجودة والسرعة يحسم المعركة بسرعة.

## Slide 5
الخدمات الست
1
الطباعة والتصوير
أوراق، ملازم، أبحاث، عقود — أبيض/أسود وملون
2
الستكرات والقص
ستكرات المحلات والمنتجات وكروت الإهداء بقصّ احترافي
3
التصميم الجرافيكي
شعارات، هويات، إعلانات، ثيمات مناسبات
4
الخدمات الإلكترونية
أبشر، قوى، بلدي — إنجاز معاملات الأفراد والمحلات
5
سير ذاتية بالـ AI
CV احترافي بالعربي والإنجليزي خلال دقائق
6
المونتاج والمحتوى
مونتاج فيديو، محتوى سوشيال ميديا، بودكاست لاحقًا

## Slide 6
لماذا سننجح؟ أصول جاهزة قبل البداية
1
‏أدوات الذكاء الاصطناعي: ‏إنجاز عمل 3 موظفين بشخص واحد — مُثبت عمليًا (3 سير ذاتية بـ 130 ريالًا في جلسة واحدة)‏
2
‏نظام إدارة ومحاسبة جاهز: ‏فواتير، عملاء، مبيعات، رادار محتوى ونشر تلقائي — مبني ومدفوع الثمن مسبقًا‏
3
‏استوديو بودكاست مجهز: ‏ينتقل من الرياض ليصبح ذراع الإنتاج الإعلامي للمشروع‏
4
‏موقع استراتيجي مجرَّب: ‏بجانب محل ورد ناجح ومحلات مناسبات — عملاء تجاريون خلف الباب مباشرة‏
5
‏تكاليف شخصية شبه معدومة: ‏السكن مع العائلة يمنح صبرًا ماليًا لا يملكه أي منافس‏

## Slide 7
توزيع رأس المال — 20,000 ريال
Chart: 
| إيجار المحل (دفعة 6 أشهر) | أجهزة وطابعات | مستهلكات أولية | تراخيص وتأسيس | لوحة وتجهيز المحل | تسويق الافتتاح | احتياطي تشغيل
الميزانية | 5500 | 7300 | 1500 | 1200 | 1500 | 800 | 2200
5,500 ريال | إيجار المحل (دفعة 6 أشهر)
7,300 ريال | أجهزة وطابعات
1,500 ريال | مستهلكات أولية
1,200 ريال | تراخيص وتأسيس
1,500 ريال | لوحة وتجهيز المحل
800 ريال | تسويق الافتتاح
2,200 ريال | احتياطي تشغيل
20,000 ريال | الإجمالي

## Slide 8
قائمة الشراء من الرياض — الأجهزة
المصدر | السعر (ريال) | الغرض | الجهاز
جرير | 1,900 | طباعة ونسخ ومسح ملون A4 | طابعة ليزر ملونة متعددة الوظائف (Canon/HP)
جرير | 850 | طباعة أبيض/أسود بكميات وتكلفة منخفضة | HP LaserJet Tank 1502w
جرير / المنيع | 1,750 | صور وستكرات ورقية بـ 6 ألوان | Epson EcoTank L8050
أمازون السعودية | 2,200 | قصّ ستكرات وفينيل احترافي | قطاعة Silhouette Cameo 5
أمازون / جرير | 250 | تغليف حراري للوثائق والكروت | مغلّفة حرارية A3
جرير / ميرزا | 350 | قصّ وتجليد الملازم | جلوتينة قص + آلة تجليد
مكتبات الجملة | 1,500 | ورق، فينيل، أحبار، أغلفة، رولات | مستهلكات أولية (شهرين)
‏الإجمالي: 8,800 ريال — الأسعار تقريبية (يوليو 2026) وقابلة للتفاوض. أجهزة الحاسب والاستوديو مملوكة مسبقًا.‏

## Slide 9
النموذج المالي: ثلاثة سيناريوهات شهرية
Chart: 
| متحفظ (150/يوم) | واقعي (300/يوم) | طموح (500/يوم)
الإيراد الشهري | 3900 | 7800 | 13000
صافي الربح التقريبي | 1250 | 4180 | 8080
التكاليف الثابتة الشهرية
~1,670 ريال (إيجار 917 + كهرباء وإنترنت واشتراكات)
نقطة التعادل
~65 ريالًا يوميًا فقط — تحققت تجربتها فعليًا (130 ريالًا في جلسة واحدة)
استرداد رأس المال
5 - 7 أشهر في السيناريو الواقعي

## Slide 10
خطة التنفيذ — 90 يومًا
1
الأسبوعان 1-2
التأسيس
سجل تجاري، رخصة بلدية، توثيق عقد الإيجار، حساب بنكي، التسجيل في معروف والضريبة
2
الأسبوعان 3-4
التجهيز والشراء
شراء الأجهزة من الرياض، نقل الاستوديو، اللوحة والديكور، الإنترنت ونقاط البيع، إدخال الأسعار في ERP
3
الشهر الثاني
الإطلاق
افتتاح تجريبي، اتفاقيات محلات الورد، حملة سناب وتيك توك محلية، عروض افتتاح، خرائط قوقل
4
الشهر الثالث +
النمو
مراجعة أرقام ERP أسبوعيًا، تفعيل المونتاج والبودكاست، دراسة الاستقدام عبر قوى، التوسع بالشقة

## Slide 11
المهام التنفيذية الأولى (تدخل في النظام)
يوم 1-3
إصدار السجل التجاري إلكترونيًا (طباعة وخدمات عامة)
يوم 1-5
رخصة بلدية عبر منصة بلدي
يوم 3-7
توقيع عقد الإيجار وتوثيقه في منصة إيجار
يوم 5-10
حساب بنكي تجاري + التسجيل في معروف والفوترة
يوم 10-14
رحلة الشراء من الرياض (قائمة الأجهزة) + نقل الاستوديو
يوم 14-21
اللوحة، الديكور، الإنترنت، نقاط البيع (مدى)
يوم 21-25
إدخال الخدمات والأسعار والقوالب الجاهزة في ERP
يوم 25-30
افتتاح تجريبي + اتفاقيات محلات الورد المجاورة
القائمة الكاملة (24 مهمة بأربع مراحل) مرفقة في ملف CSV جاهز للاستيراد في نظام ERP

## Slide 12
المخاطر وكيف نتعامل معها
‏بطء الدخل في الأشهر الأولى ← ‏نقطة التعادل منخفضة جدًا (65 ريالًا/يوم) + احتياطي تشغيل 2,200 ريال + لا التزامات سكن‏
‏الارتباط الكامل بشخص واحد ← ‏قوالب جاهزة وأتمتة بالذكاء الاصطناعي تسرّع كل طلب، ثم استقدام مصمم موثوق بعد استقرار الدخل‏
‏تعطل الأجهزة ← ‏الشراء من وكلاء معتمدين بضمان (جرير) + الاعتماد على جهازين للطباعة لا جهاز واحد‏
‏دخول منافس مجاور ← ‏عقود شهرية مسبقة مع محلات الورد + سمعة سرعة وجودة يصعب تقليدها بدون نفس الأدوات‏
‏تشتت الجهد بين المحل والإعلام ← ‏الأشهر الثلاثة الأولى للمحل فقط، والإعلام يبدأ تدريجيًا بعد استقرار الكاش اليومي‏

## Slide 13
اقتراحات لتقوية الخطة (وش كان ناقص)
باقات B2B شهرية
اتفاقية ثابتة مع محلات الورد والمناسبات: كروت وستكرات شهرية بسعر مخفض — دخل مضمون متكرر
الفوترة الإلكترونية للمحلات
خدمة إعداد الفواتير والتسجيل الضريبي للمحلات الصغيرة — طلب إلزامي ومتكرر ولا يقدمه أحد حولك
طلبات واتساب + توصيل
استقبال الطلبات عن بُعد وتوصيلها داخل الأحساء — يضاعف نطاق العملاء بدون تكلفة تذكر
محتوى محلي أحساوي
حساب سناب/تيك توك يوثق قصص المحل والعملاء — تسويق مجاني ويخدم مشروعك الإعلامي
لا تشترِ كل شيء دفعة واحدة
ابدأ بالطابعتين والقطاعة، وأجّل ما تبقى حتى يثبت الطلب — قلل مخاطرة رأس المال
تمويل التوسع لاحقًا
بعد 6 أشهر من الأرقام في ERP، قدّم على بنك التنمية الاجتماعية لتمويل التوسع (الشقة والاستوديو) بدل القرض الآن

## Slide 14
الخلاصة: فرصة مدروسة، مخاطرها شبه معدومة
إيجار رمزي + موقع مجرَّب + أدوات جاهزة + خبرة مثبتة = بناء أصل حقيقي باسمك
3. رحلة الشراء من الرياض
2. توثيق عقد الإيجار
1. إصدار السجل التجاري
توكل على الله وابدأ — الأرقام معك، والوقت مناسب